## Feuil1
Date | Heure début | Heure fin | Temps | Projet/cours | Tâches | Commentaires | Sources
2021-02-01 | 8:00 | 9:35 | 1:35 | PROJ WEB | Découverte du module | Découverte du thème du module avec retour sur les autres modules, explications sur les consigne, choix des groupes et choix du thème du site
2021-02-01 | 9:50 | 10:40 | 0:50 | PROJ WEB | Debut de l'organisation | Création de répertoire GitHub, Création des Spints avec leurs objectifs
2021-02-03 | 10:40 | 12:05 | 1:25 | PROJ WEB | Planification | Discussion avec le responsable de projet pour les consignes de rendu + modification des Sprints en fonction des consignes du responsable, Création des tâches pour les deux premiers Sprints
2021-02-05 | 10:40 | 11:20 | 0:40 | PROJ WEB | Planification | Finition des création des tâches des deux premiers Sprints
2021-02-05 | 11:25 | 12:10 | 0:45 | PROJ WEB | Conception/Analyse | Finition de la partie analyse préliminaire du dossier de projet
2021-02-08 | 8:00 | 8:40 | 0:40 | PROJ WEB | Conception/Analyse | Création journal de travail
2021-02-08 | 8:45 | 9:35 | 0:50 | PROJ WEB | Conception/Analyse | Partie Analyse -> cahier des charge
2021-02-08 | 9:50 | 10:40 | 0:50 | PROJ WEB | Conception/Analyse | Partie Analyse -> cahier des charge
2021-02-10 | 10:40 | 12:15 | 1:35 | PROJ WEB | Conception/Analyse | Fin du cahier des charges dans le dossier de projet +début réalisation du MCD
2021-02-12 | 10:40 | 11:20 | 0:40 | PROJ WEB | Conception/Analyse | MCD
2021-02-12 | 11:25 | 12:15 | 0:50 | PROJ WEB | Conception/Analyse | Correction stratégie de test
2021-02-15 | 8:00 | 8:45 | 0:45 | PROJ WEB | Planification | Ajouts de nouvelles tâches
2021-02-15 | 8:50 | 10:20 | 1:30 | PROJ WEB | Développement | Page de login (HTML/CSS)
2021-02-17 | 10:40 | 12:10 | 1:30 | PROJ WEB | Développement | Début style page register
2021-02-18 | 10:00 | 12:00 | 2:00 | PROJ WEB | Développement | Mise en page inscription
2021-03-01 | 8:00 | 9:35 | 1:35 | PROJ WEB | Planification | Rajout des nouvelles tâches pour les dernieres semaines
2021-03-01 | 9:50 | 10:40 | 0:50 | PROJ WEB | Développement | Modification de la fonction de l'enregistrement pour l'adapter avec les valeurs du formulaire (en lien avec le MCD)
2021-03-03 | 10:40 | 12:15 | 1:35 | PROJ WEB | Développement | Début fonctions d'enregistrement des annonces
2021-03-05 | 10:40 | 11:15 | 0:35 | PROJ WEB | Développement | Finitons fonctions d'enregistrements des annonces
2021-03-05 | 11:20 | 12:00 | 0:40 | PROJ WEB | Développement | Création page affichage des annonces (partie php) => Sous forme de liste pour l'instant
2021-03-05 | 12:00 | 12:15 | 0:15 | PROJ WEB | Recherche | Recherche sur la manière de mettre l'image, uploadé par l'utilisateur dans le formulaire, dans un dossier du site web (pour pouvoir la réutilisé pour l'affichage) dossier = view/content/img/annonce | https://www.php.net/manual/fr/reserved.variables.files.php https://www.php.net/manual/fr/function.move-uploaded-file.php
2021-03-06 | 14:00 | 15:00 | 1:00 | PROJ WEB | Développement | Modification méthode de récupéré les valeurs du fichier (img) pour mettre l'image de l'utilisateurs dans le dossier prévu | https://www.youtube.com/watch?v=aTPkwBq-62k
2021-03-08 | 8:00 | 9:15 | 1:15 | PROJ WEB | Développement | Création de la page et mise en place des fonctions php pour les pages des annonces détaillées. (fonctions de récupération de donnée et appelle de la page crée "annonceDetaillee.php")
2021-03-08 | 9:20 | 9:35 | 0:15 | PROJ WEB | Aide | Aide Sven pour Style de la page "annonceDetaillee.php" | https://github.com/volerysven
2021-03-08 | 9:50 | 10:10 | 0:20 | PROJ WEB | Documentation | Correction de quelques erreurs dans le dossier de projet
2021-03-10 | 10:40 | 10:50 | 0:10 | PROJ WEB | Réunion | Standing meeting
2021-03-10 | 10:55 | 11:20 | 0:25 | PROJ WEB | Développement | Création fonction qui retourne l'index d'une annonce grace à son id | https://stackoverflow.com/questions/6661530/php-multidimensional-array-search-by-value https://www.php.net/manual/fr/function.array-column.php https://www.php.net/manual/fr/function.array-search.php
2021-03-10 | 11:25 | 12:15 | 0:50 | PROJ WEB | Développement | Recherche sur la façon de mettre supprimer un élément dans un tableau sans avoir une valeur 'null' dans le tableau + mise en place du procèder | https://www.php.net/manual/fr/function.unset.php https://www.php.net/manual/fr/function.array-values.php https://stackoverflow.com/questions/5217721/how-to-remove-array-element-and-then-re-index-array
2021-03-12 | 10:40 | 11:10 | 0:30 | PROJ WEB | Développement | Rajout message d'erreur dans le formulaire et l'affichage des annonces
2021-03-12 | 11:15 | 11:25 | 0:10 | PROJ WEB | Développement | Suppression footer
2021-03-12 | 11:30 | 11:50 | 0:20 | PROJ WEB | Développement | Ajout description fichiers annonceManager.php + nouvel variable avec l'email de l'utilisateurs lors de l'affichage des annonces détails
2021-03-12 | 11:55 | 12:15 | 0:20 | PROJ WEB | Développement | Ajout de description de fonction dans usersManager.php
2021-03-13 | 14:00 | 14:30 | 0:30 | PROJ WEB | Développement | Modification MCD: rajout table pour le type de compte
2021-03-13 | 14:35 | 14:55 | 0:20 | PROJ WEB | Développement | Description de fonction dans annonces.php
2021-03-13 | 15:00 | 16:30 | 1:30 | PROJ WEB | Développement | Changement de style page des annonces | https://www.w3schools.com/css/css_grid.asp
2021-03-15 | 8:00 | 8:20 | 0:20 | PROJ WEB | Développement | Ajout condition pour l'affichage des boutons modifier et supprimer dans l'affichage détaillée des annonces
2021-03-15 | 8:25 | 9:35 | 1:10 | PROJ WEB | Développement | Ajout fonction de modification des annonces
2021-03-15 | 9:50 | 10:40 | 0:50 | PROJ WEB | Développement | Changement dossier contenant les images des annonces + rajout suppression de l'image dans le dossier lors de la suppression de l'annonce | https://www.php.net/manual/en/function.unlink.php
2021-03-15 | 12:30 | 13:00 | 0:30 | PROJ WEB | Développement | Correction bug d'affichage des annonces lorsqu'il y'en avait - que 4 (% modifier en fr) | https://www.w3schools.com/css/css_grid.asp
2021-03-15 | 13:05 | 13:20 | 0:15 | PROJ WEB | Développement | Ajout condition pour la longueur de la description de l'annonce dans l'affichage des annonces
2021-03-17 | 10:50 | 11:10 | 0:20 | PROJ WEB | Développement | Rajout zoom CSS lorsqu'on passe sur la carte de l'annonce | https://www.w3schools.com/howto/howto_css_zoom_hover.asp
2021-03-17 | 11:15 | 11:45 | 0:30 | PROJ WEB | Conception | Modification/Correction MCD pour les type de services
2021-03-17 | 11:45 | 12:15 | 0:30 | PROJ WEB | Recherche | Recherche sur comment garder la session active meme en fermant la page
2021-03-18 | 11:00 | 11:10 | 0:10 | PROJ WEB | Conception | Création fichier JSON réportoriant les types de services
2021-03-18 | 11:10 | 11:40 | 0:30 | PROJ WEB | Développement | Rajout commentaires manquants sur les fonctions
2021-03-19 | 10:45 | 11:50 | 1:05 | PROJ WEB | Développement | Recherche et Modification formulaire de rajout d'annonce pour y integrer le type de service (seulement si la valeur de la liste des catégorie = service) avec du javaScript (+php) | https://www.w3schools.com/jsref/prop_select_value.asp https://www.w3schools.com/jsref/event_onchange.asp
2021-03-19 | 11:55 | 12:05 | 0:10 | PROJ WEB | Sprint review | Sprint review avec démonstration du site
2021-03-19 | 12:05 | 12:20 | 0:15 | PROJ WEB | Développement | Correction bug de modification
2021-03-22 | 8:00 | 9:35 | 1:35 | PROJ WEB | Développement | Correction de l'enregistrement des nouvelles annonces avec le type de service + Correction dans la modifications
2021-03-22 | 9:50 | 10:10 | 0:20 | PROJ WEB | Développement | Correction d'un léger bug - La liste des services n'apparaissait pas toute suite quand on modifiait une annonce qui était déjà un service. On devait modifier la valeur de la liste déroulante des catégorie puis la remettre sur "services" pour que la liste deroulante des services apparaisse
2021-03-22 | 10:15 | 10:40 | 0:25 | PROJ WEB | Développement | Modification page d'acceuil - Ajout d'annonce choisie aléatoirement pour le carousel
2021-03-23 | 14:30 | 15:00 | 0:30 | PROJ WEB | Développement | Stype de la nav bar - rajout d''icon grace a ion-icon (cdn) | https://ionicons.com/usage https://ionicons.com/
2021-03-24 | 10:50 | 12:15 | 1:25 | PROJ WEB | Développement | Recherche et implémentation de l'envoi du mail grace avec PHPMailer. J'ai du crée une adresse mail outlook spécialement pour le site.
2021-03-26 | 10:50 | 11:20 | 0:30 | PROJ WEB | Développement | Correction bug d'envoi de mail
2021-03-26 | 11:25 | 12:05 | 0:40 | PROJ WEB | Développement | Rajout d'image générique pour les différents services + Rajout d'une règle JavaScript qui change le champ du fichier dans le formulaire des annonces. (enleve ou remet la valeur required) | https://www.w3schools.com/jsref/prop_text_required.asp
2021-03-26 | 12:05 | 12:15 | 0:10 | PROJ WEB | Développement | Sprint Review
2021-03-29 | 8:00 | 9:00 | 1:00 | PROJ WEB | Développement | Rajout condition de la suppression d'annonce - J'ai ajouter la verificationd l'image de l'annonce pour ne pas que l'image soit supprimer si celle ci est une image générique | https://www.php.net/manual/fr/function.scandir.php
2021-03-20 | 9:05 | 9:35 | 0:30 | PROJ WEB | Documentation | Avancement sur le dossier de projet
2021-03-20 | 9:50 | 10:35 | 0:45 | PROJ WEB | Documentation | Avancement sur le dossier de projet
2021-03-31 | 10:40 | 12:15 | 1:35 | PROJ WEB | Documentation | Avancement sur le dossier de projet
2021-03-31 | 19:00 | 19:30 | 0:30 | PROJ WEB | Documentation | Finition dossier de projet
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00